Řídící výbor
MAP2 Podbořansko Žatecko
2. jednání ŘV MAP2 Podbořansko – Žatecko
10.6.2019
Alexander Olah

---
Program jednání ŘV
1. Informace o projektu MAP2 – první rok realizace
2. Hlasování o členství zástupce Agentury pro sociální začleňování v ŘV
3. Postup pro zadávání požadavků – exkurze, vzdělávání, pomůcky
4. Hlasování o záměru realizace vzdělávání s vyšší finanční náročnností
5. IROP – výzva MAS Vladař, o. p. s. , informace o výzvě
6. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
7. Hlasování k dokumentu Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
8. Různé

---
Program jednání ŘV
Projekt podpořen z OP VVV
Vypořádání připomínek a doložení dalších dokumentů
Právní akt
Zálohová platba
KA I – řízení projektu
KA II – plánování ve skupinách a plánování ve školách
KA III – evaluace
KA IV – realizace MAP I

---
První rok realizace projektu MAP2
1. Závazný dokument – Postupy MAP verze III
2. - Každá pracovní skupina 4x za rok
3. - Setkání ŘV 2x rok
5. Popis klíčových aktivit projektu MAP2 Podbořansko-Žatecko
7. - Setkání na každé škole 1x za rok

---
První rok realizace projektu MAP2
1. 10 měsíců realizace – od 1.9.2018
3. Předškolní vzdělávání – 4x
4. Matematická a digitální gramotnost – 4x
5. Čtenářská gramotnost – 4x
6. Cizí jazyk – 3x
7. Polytechnika – 5x
8. Rovné příležitosti - 4x
9. Financování – 2x
10. Setkávání v Žatci / setkávání v Podbořanech

---
První rok realizace projektu MAP2
1. 10 měsíců realizace – od 1.9.2018
3. Celkem 72 účastníků na pracovních skupinách v roce 2018
4. Celkem 93 účastníků na pracovních skupinách v roce 2019
5. Celkem 20 samostatných jednání na školách s celkovým počtem 63 účastníků
6. Vzdělávání pedagogů
7. - celkem 3 semináře
9. Sloučená jednání pracovních skupin

---
První rok realizace projektu MAP2
1. Rezervy
3. Jednání s novináři
4. Jednání s neziskovými organizacemi
5. Jednání s rodiči
7. První Zpráva o realizaci – srpen 2019

---
První rok realizace projektu MAP2
1. Rezervy
3. Jednání s novináři
4. Jednání s neziskovými organizacemi
5. Jednání s rodiči
6. PS Cizí jazyky
7. PS Financování
9. První Zpráva o realizaci – srpen 2019

---
Postup pro realizaci KA IV
1. Exkurze, vzdělávání pedagogů, pomůcky
3. 1. Elektronický formulář
4. 2. Jednání tématické skupiny
5. 3. Jednání realizačního týmu
6. 4. Alternativně projednání na ŘV/PS Financování
8. K projednání:
9. Metoda kritického myšlení ve čtenářské gramotnosti
10. Feursteinova metoda

---
Hlasování o záměru realizace vzdělávání pedagogů s vyšší finanční náročností
1. Metoda kritického myšlení ve čtenářské gramotnosti
2. Návrh:
3. ŘV souhlasí s realizací vzdělávání pedagogů v metodách kritického myšlení ve čtenářské gramotnosti s vyšší finanční náročností.
5. Feursteinova metoda
6. Návrh:
7. ŘV souhlasí s realizací vzdělávání pedagogů ve Feursteinově metodě s vyšší finanční náročností.

---
Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
1. Aktualizace probíhala od 1.5. do 30.5.2019 s ohledem na výzvy IROP a nově pro Program rozvoje venkova.
3. Nejvíce požadavků na aktualizaci projektových záměrů bylo dodáno v týdnu po ukončení termínu.
5. Grafická úprava dokumentu a zařazení všech požadavků.
7. Možnost aktualizace po 6 měsících.

---
Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
1. Návrh:
2. ŘV souhlasí s předloženou aktualizací Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách a předkládá dokument k podpisu předsedkyni ŘV.

---
Řídící výbor MAP2 Podbořansko - Žatecko
1. Různé

---
Řídící výbor MAP2 Podbořansko -Žatecko
1. Děkuji za pozornost